**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 088/2019 CUJO ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA”: *LOTE II* – CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO, EM QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP.**

O **MUNÍCIPIO DE SORRISO,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.° 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.952.461/0001-79, e Inscrição Estadual n.º Isenta estabelecida a Rua das Heliconias n.º563, bairro Jardim das Orquídeas, cidade de Nova Mutum, neste ato representada pelo Sr. NILTON STADLER SANTOS, portador do CIRG n.º 2384609-7 SSP/MT e CIC n.º 356.527.489-15, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista **TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2019** e contrato original **n. 088/2019**, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

**1.1.** Constitui objeto deste termo, o aditivo de prazo de execução e de valor com reflexo econômico positivo do presente contrato, conforme justificativa e requerimento em anexo, e clausulas do Contrato n.º 088/2019, e amparado nos Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93, que terá a seguinte redação:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES**

**2.1.** Assim, fica alterada a seguinte cláusula contratual:

(...)

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS**

**5.1.** Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de **execução** do serviço que será acrescido mais 45 (quarenta e cinco) dias, passando assim o prazo de execução para 165 (cento e sessenta e cinco) dias, contados a partir da emissão de ordem de serviço, ou seja, do dia **08/04/2019 à 20/09/2019.**

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS**

**7.1** Acrescenta-se através do presente termo de aditivo o valor de **R$ 31.750,91** (trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), o valor global do presente contrato passara a ser de **R$ 356.643,59** (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** As despesas relativas a este Termo Aditivo correrão por conta de recursos previstos em **Orçamento Municipal do Exercício de 2019**, da seguinte dotação orçamentária, conforme **Parecer Contábil 261/2019**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÓRGÃO** | **DOTAÇÃO** | **PROJ/ATIVIDADE** | **ELEMENTO DESPESA** | **COD RED** | **VALOR A Empenhar 2019** |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | 04.005.12.361.0016.1049 | CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 449051 | 138 | R$ 31.750,91 |

**CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições contidas no instrumento original, firmado em 22 de março de 2019.

**CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA**

**5.1.** E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.

Sorriso - MT, 06 de agosto de 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MUNICÍPIO DE SORRISO MT**  ARI GENEZIO LAFIN  **CONTRATANTE** |  | **MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP**  NILTON STADLER SANTOS  **CONTRATADA** |

**TESTEMUNHAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROGERIO FERREIRA DE SOUSA  CPF: 007.054.121-30 |  | MARISETE M. BARBIERI  CPF: 651.470.061-68 |